## 定制软件_运维移交
煤炭项目精益化管理建设项目-运维移交检查单
项目实施经理： |  |  | 运维经理： |  | 运维技术经理：
序号 | 时间节点 | 检查大项 | 检查明细 | 交付物 | 确认结果 | [5 empty] | 说明 | 项目组 确认签字 | 接收方 确认签字
1 | 项目可研类文档 | 1.项目可研类文档检查 | 项目可行性研究报告 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
2 |  |  | 可研评审意见（评审签字文件和相关会议纪要等） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1 | 子分公司项目无集团评审材料
3 |  |  | 可研批复文件 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1 | 子分公司项目无集团评审材料
4 | 采购资料类文档 | 1.采购资料类文档检查 | 采购文件 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
5 |  |  | 中标通知书 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
6 | 项目合同类文档 | 1.项目合同类文档检查 | 项目合同 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
7 |  |  | 招标文件 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
8 |  |  | 技术服务承诺书（开发单位提供技术服务的书面承诺报告） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
9 |  |  | 合同变更文件（如有，请提供） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
10 | 项目过程类文档 | 1.项目过程类文档检查 | 工作任务书 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
11 |  |  | 调研报告 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
12 |  |  | 业务蓝图设计 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
13 |  |  | 功能设计说明书 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
14 |  |  | 用户手册 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
15 |  |  | 用户确认测试报告（业务主管部门组织用户对系统进行用户试用确认测试，含用户对系统功能和性能与实际业务符合的测试结论） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
16 |  |  | 系统试用报告（系统试用期运行相关情况的报告） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1 | 见上线试运行报告
17 |  |  | 系统上线试运行报告 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
18 |  |  | 数据备份及恢复操作手册 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
19 |  |  | 培训手册（系统使用各层次用户培训相关文档，含考试试卷、签到表、签字确认件等） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 无考试试卷、签到表、无签字确认件
20 |  |  | 业务标准 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
21 |  |  | 系统配置清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
22 |  |  | 单元测试方案、报告、脚本 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
23 |  |  | 集成测试方案、报告、脚本 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
24 |  |  | 性能测试方案、报告、脚本 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
25 |  |  | 回归测试方案、报告、脚本 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1 | 新开发项目，无回归测试方案、报告、脚本
26 |  |  | 角色/权限测试报告、脚本 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
27 |  |  | 权限设计方案 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
28 |  |  | 权限收集赋权清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
29 |  |  | 数据切换方案 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
30 |  |  | 切换数据收集清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
31 |  |  | 静、动态数据用户确认单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
32 |  |  | 常见问题清单（上线支持常见问题清单） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
33 |  |  | 上线检查清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
34 |  |  | 系统变更记录清单（项目过程控制文档） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
35 |  |  | 系统数据库备份恢复策略 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
36 |  |  | 项目实施组通讯录 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
37 |  |  | 实施过程重要的通知、决定及会议纪要等文档 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
38 | 运维支持类文档 | 1.运维支持类文档检查 | 用户支持小组清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
39 |  |  | 专家组成员清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
40 |  |  | SLM系统账号及权限清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
41 |  |  | ITSM系统账号及权限清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
42 |  |  | 常见问题解答清单（智能客服问题解答） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
43 |  |  | 融智培训课程及考试试卷 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
44 |  |  | 系统变更记录清单（上线支持阶段系统变更记录） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
45 | 项目验收类文档 | 1.项目验收类文档检查 | 验收申请单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 新疆、乌海已验收。神东正准备初验
46 |  |  | 验收报告（用户报告、工作报告、技术报告） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
47 |  |  | 验收汇报材料（含验收汇报PPT，会议纪要，验收意见等） | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
48 | 运维移交类文档 | 1.运维移交类文档检查 | 知识转移清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
49 |  |  | 运维交接计划 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
50 |  |  | 交接小组成员清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
51 |  |  | 知识转移确认单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
52 |  |  | 企业关键用户通讯录 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
53 |  |  | 遗留问题确认清单 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
54 | 系统功能 | 系统功能、配置检查 | 通过可研、SOW、业务蓝图设计、功能文档描述确认功能(含表单、增强)或配置是否已开发完成。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
55 |  |  | 确认功能是否是否与可研、SOW、业务蓝图设计等要求一致。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
56 |  |  | 检查功能涉及的配置表数据是否已配置。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
57 |  |  | 检查功能涉及的控制开关是否正常开启。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
58 |  | 系统功能运行检查 | 检查系统中是否存在业务数据，且数据准确。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
59 | 集成接口 | 接口功能开发检查 | 通过可研、SOW、业务蓝图设计、接口文档描述，确认接口是否已开发完成。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
60 |  |  | 确认接口开发内容是否与可研、SOW、业务蓝图设计要求一致。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
61 |  |  | 检查接口涉及的配置表数据是否已配置。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
62 |  |  | 检查接口涉及的控制开关是否正常开启。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
63 |  | 接口运行检查 | 确认接口运行正常，系统间集成数据正常传递。接口日志表中存在集成业务数据，且数据完整准确。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
64 |  | 接口数据手工推送功能 | 确认手工推送功能可以正常使用。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
65 |  | 接口后台作业检查 | 接口要求有后台作业的，检查后台运行作业已配置 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
66 |  |  | 查看系统后台日志表，确认后台作业运行是否正常 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
67 | 系统权限 | 系统权限、运维权限检查 | 根据权限设计文档，确认系统用户权限、运维权限、支持小组人员权限是否设计完成。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
68 |  |  | 确认权限设置与权限设计文档的内容一致。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
69 |  |  | 确认对应权限是否在实际业务中使用，且拥有此权限的账号操作系统无问题。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
70 |  |  | 确认是否完成GRC或权限维护平台导入及配置 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
71 |  |  | 是否在OA的IT审批工作流中添加系统权限开通/禁用的流程 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
72 |  | 权限分配检查 | 确认系统功能权限已分配给用户或指导用户完成权限申请。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
73 |  |  | 确认是否完成上线单位运维管理平台权限申请。包含变更集团审批人、二级单位审批人、专家组审批人等。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
74 |  |  | 确认支持小组人员权限是否已完成分配。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
75 | 系统数据 | 系统上线前必须导入的数据检查 | 根据静、动态数据用户确认单、数据切换文档、切换数据收集清单，实施、运维人员系统内检查等方式，确认是否完成系统上线前必须导入的数据，包含静态数据、动态数据等。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
76 |  |  | 导入数据正确性检查，确认系统运行无误。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
77 | 培训取证 | 培训取证及考试课程编制检查 | 确认是否完成用户取证培训。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
78 |  |  | 确认取证培训考试课程是否编制，并在融智平台可用。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
79 | 系统账号 | 用户使用账号检查 | 确认系统上线支持阶段，系统中是否已存在用户账号。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
80 |  | 运维支持小组账号检查 | 确认系统中是否已存在支持小组成员账号。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
81 |  | 审批账号申请检查 | 确认是否完成上线单位运维变更集团审批人、二级单位审批人、专家组审批人账号申请。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
82 | 系统发布 | 系统发布 | 确认系统功能发布资料是否完整。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
83 |  |  | 通过检查项目功能文档、系统变更记录清单、功能发布资料检查及开发测试系统与生产系统对比检查，确认是否有发布(传输)遗漏。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
84 | 业务标准 | 业务标准修订检查 | 确认是否完成业务标准修订。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
85 | 运维支持 | 运维支持常见问题检查 | 确认是否完成运维支持常见问题整改。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
86 |  |  | 确认常见问题清单已整理。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
87 |  |  | 确认常见问题智能客服问题清单已整理。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
88 |  |  | 确认未完成的问题是否说明原因，是否制定整改计划，并专人跟进解决。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
89 |  | 运维支持体系检查 | 确认是否完成用户支持小组组建。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
90 |  |  | 确认是否专家组成员已明确。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
91 | 指标考核 | 运维考核指标检查 | 确认运维考核指标已宣贯。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
92 |  |  | 运维考核指标已配置并导入系统。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
93 |  | 项目整体情况介绍 | 是否安排了业务相关人员进行项目整体介绍，项目整体范围，本次转移范围等，需求讲解时要录屏录声音。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
94 |  | 项目业务需求讲解确认 | 是否安排了业务相关人员进行需求讲解，需求讲解时要录屏录声音。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
95 |  | 检查清单涉及的功能、接口、权限、数据等全部内容培训移交确认 | 是否讲解了检查清单涉及的功能、接口、权限、数据等全部内容，讲解时要录屏录声音。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
96 |  | 基线变更检查 | 确认是否完成基线变更记录文档更新。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
97 |  | 运维移交项目记录检查 | 确认是否完成运维移交项目记录文档更新。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
98 | 业务性遗留问题 | 业务性遗留问题 | 确认遗留问题确认清单中业务性问题是否全面。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
99 |  |  | 确认是否已经全部解决？ | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
100 |  |  | 未解决问题，是否已按照规范要求，按计划解决中。 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 1
101 | 完成服务目录编写 | 完成服务目录编写 | 完成服务目录定义与确定，完成服务内容、服务支持方式以及服务级别的编写确定 | 业务 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
102 | 移交开始阶段 | 项目投资经理是否发布移交运维申请 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
103 | 移交实施阶段 | 移交启动会 | 项目整体情况介绍 | 项目整体情况介绍材料 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
104 |  |  | 移交范围确认 | 应用系统信息采集表 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
105 |  | 制定运维移交计划 |  | XX系统_运维移交计划 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
106 |  | 移交文档收集 | 项目可行性研究报告 | 签字确认扫描版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
107 |  |  | 项目合同（签字确认版） | 签字确认扫描版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
108 |  |  | 工作任务书 | 签字确认扫描版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
109 |  |  | 需求规格说明书 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 见详细设计功能说明书
110 |  |  | 系统概要设计报告 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
111 |  |  | 系统详细设计报告 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
112 |  |  | 数据字典或数据库设计说明书 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
113 |  |  | 系统管理员手册（系统管理员维护系统的指南，如系统的启停操作、常见问题及排除、日常巡检等，重点在于系统如何维护与后台的操作。） | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
114 |  |  | 用户手册 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
115 |  |  | 性能测试报告 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
116 |  |  | 用户接受测试报告 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
117 |  |  | 上线安全检测报告 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
118 |  |  | 系统工作报告（系统建设方关于系统建设整体过程的报告。） | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
119 |  |  | 系统上线汇报材料 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
120 |  |  | 系统上线应急预案 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
121 |  |  | 系统上线试运行报告 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
122 |  |  | 系统安装部署手册 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
123 |  |  | 应用程序备份及恢复操作手册 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
124 |  |  | 运维手册（系统日常运维操作说明） | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
125 |  |  | 培训手册（系统使用各层次用户培训相关文档，含考试试卷、签到表、签字确认件等） | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 无考试试卷、签到表、无签字确认件
126 |  |  | 权限收集赋权清单 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
127 |  |  | 常见问题清单（上线支持常见问题清单） | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
128 |  |  | 系统数据库备份恢复策略 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
129 |  |  | 实施过程重要的通知、决定及会议纪要等文档 | 电子版终版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
130 |  |  | 应用系统信息采集表 | 应用系统信息采集表 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
131 |  |  | 系统接口清单（含接口地址、接口对应部门及接口人） | 应用系统信息采集表 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
132 |  | 业务知识转移 | 业务讲解（包含系统功能、权限管理讲解） | 培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
133 |  |  | 业务工作项（配合业务部开展工作内容）讲解 | 应用系统信息采集表、培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
134 |  |  | 运维工作项（日常运维工作）讲解 | 应用系统信息采集表、培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
135 |  |  | 常见问题讲解 | 培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
136 |  | 技术知识转移 | 应用系统信息采集表讲解 | 培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
137 |  |  | 服务器信息及部署应用讲解 | 培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
138 |  |  | 应用部署架构讲解 | 培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
139 |  |  | 集成系统讲解 | 培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
140 |  |  | 系统接口讲解 | 培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
141 |  |  | 系统应用安装部署讲解 | 培训材料、培训录屏 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
142 |  | 确认业务请求流程（权限申请流程、业务授权流程等） |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
143 |  | 编制运维手册（含项目信息、用户信息、数据库信息、日常运维工作项、运维操作步骤等） |  | 电子版 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
144 |  | 资产信息 | 网安中心确认服务器清单、数据库信息、应用程序备份策略、数据库备份策略 |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
145 |  |  | 统建系统信息是否已录入到网络资源管理平台 |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
146 |  |  | 数据是否全量入湖 |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
147 |  |  | 数据是否纳入数据治理平台管理 | 数据资产清单 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
148 |  | 申请服务器访问权限 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
149 |  | 配置运维监控 |  | 监控项信息表 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
150 |  | 清理冗余数据、清除开发人员及供应商权限 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
151 |  | 核实数据库访问策略 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
152 |  | 是否存在管理入口，管理员口令是否符合安全规范 | 集成集团统一身份认证平台 |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
153 |  |  | 未集成集团统一身份认证平台 | 未集成原因说明 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
154 |  | 项目组或厂商是否将系统发布到互联网环境、是否拥有生产环境数据 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
155 |  | 编制应急演练实施方案，应急演练计划（含评审） |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
156 |  | 系统应急预案及快速恢复方案 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
157 |  | 网络资源管理平台中资产责任人变更 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
158 |  | 执行应急演练，回收权限（含堡垒机、系统管理员、数据库权限回收）、生成演练报告 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
159 | 签字确认阶段 | 明确业务部门、运维一二三线工作范围 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
160 |  | 遗留问题确认 | 遗留问题清单及解决完成时间 |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
161 |  | 签字确认（不含领导签字） | 知识转移确认 | XX系统_知识转移确认单 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
162 |  |  | 运维移交检查 | X系统_运维移交检查单 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
163 |  |  | 运维移交完成确认 | XX系统_运维移交完成确认单 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
164 | 移交完成后阶段 | 验收材料 |  | 验收汇报材料、验收申请表（签字扫描版）、验收报告（签字扫描版） | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
165 |  | 签字确认（领导签字） | 运维移交完成确认 | XX系统_运维移交完成确认单 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
166 |  | 遗留问题整改及结果确认 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
167 |  | 发送邮件投资项目经理、体系部（付晓彦）、itsm确认移交完成 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
168 |  | 服务转换 |  |  | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
169 | 项目过程类文档 | 1.项目过程类文档检查 | 系统部署方案 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
170 |  |  | 系统应急预案及快速恢复方案 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
171 |  |  | 数据字典或数据库设计说明书 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
172 |  |  | 系统管理员手册（系统管理员维护系统的指南，如系统的启停操作、常见问题及排除、日常巡检等，重点在于系统如何维护与后台的操作。） | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 管理员手册中的5应用启停和6系统使用的IP地址有问题，和服务器对不上（管理员手册已更新）
173 |  |  | 安全评估报告（具有安全评估资质的第三方对系统的全面安全测试报告，含系统与数据安全性、防渗透与攻击等项安全测试内容与结论。） | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
174 |  |  | 系统技术报告（系统建设方关于系统建设技术路线、体系结构、技术难点等技术相关的报告。） | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 不确定是否需要有，请提供相关证明(项目交付清单无）
175 |  |  | 运维手册（系统日常运维操作说明） | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 运维手册的IP地址都是写的同一个，需要整改一下(因为我们操作的都是代理服务器，所以只有一个)
176 |  |  | 架构设计方案 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 不确定是否需要有，请提供相关证明（信息采集表）
177 |  |  | 设计原型图 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
178 |  |  | 开发技术说明书 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | #NAME?
179 |  |  | 工作流审批收集及配置清单（如果启用） | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 未找到（实施转运维录屏路径）
180 |  |  | 开发清单 (功能说明、代码检查结果、实现方式) | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 未找到（JAVA部分确定模板）
181 |  |  | 项目接口清单 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | #NAME?
182 |  |  | 系统传输清单 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | ERP CR请求 未找到（JAVA传输清单无）
183 |  |  | 系统账号清单（系统程序内接口、后台作业执行需要的公用账号） | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 不确定是否需要有，请提供相关证明（信息采集表--集成系统清单）
184 |  |  | 项目硬件（设备）配置清单 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 未找到（信息采集表--服务器清单，物理地址）
185 |  |  | 系统软硬件环境规划 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 不确定是否需要有，请提供相关证明（项目组交付清单不涉及）
186 |  |  | 系统搭建（安装）手册 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
187 |  |  | 服务器信息列表 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 信息采集表中是7台服务器，架构图是8台服务器(加上代理服务器一共9台，我已在列表中表明，hana用的都是别的服务器不属于我们系统)
188 |  |  | 其它系统维护基础资料（包括不限于系统拓扑图、架构图、设备端口明细表、地址分配表等） | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0 | 不确定是否需要有，请提供相关证明
189 | 技术相关 | 1.系统检查 | 是否已实现单轨运行？老系统是否下线 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
190 |  |  | 检查SOW、系统详细设计方案、及系统匹配度，例如当前注册用户，业务高峰期在线、并发用户，在线业务响应时延，批处理类业务处理时长，是否达到SOW要求等。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
191 |  |  | 系统采购的商业产品，是否为正式版本，并已取得了盖章的正式授权文件，维保期限是否与合同要求一致？ | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
192 |  |  | 数据备份策略是否全面有效？高可用性测试、备份恢复测试是否验证 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
193 |  |  | 系统部署时，是否自行下载安装了存在安全、版权、供应链风险的产品？（结合信创和开源治理要求逐步细化） | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
194 |  |  | 是否存在残留账号，是否有弱密码？是否有后门？是否有异常连接关系？包括有尝试连接外部网站的行为，即使未成功；系统之间应采用加密方式进行数据传递和信息交互，即使通过网络报文监听也无法获取到原始信息。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
195 |  |  | 系统安装部署是否清晰合理，做到操作系统、程序、配置信息、业务数据有效分离，便于精细化精准进行数据管理。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
196 |  |  | 系统是否设计数据归档机制，归档后，不影响用户的正常业务使用。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
197 |  |  | 系统应提供业务运行状况和业务量信息即时查询和展现刷新功能，并可以接口信息为业务运营管理系统周期性提供数据同步和信息支撑。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
198 |  |  | 系统应具备业务一致性和完整性检查校验机制，并开发配套的维护功能，如系统间进行业务交易、数据同步时，应具备自愈能力，具备管理和维护实际完成状态功能，可查询、推送和输出异常挂起的业务，并按需进行再同步或回退等功能。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
199 |  |  | 确认系统软件、中间件及版本符合集团平台底座要求。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
200 |  |  | 确认软件版本需要当前最新版本。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
201 |  |  | 系统应用架构、数据架构、技术架构、技术路线是否符合SOW要求。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
202 |  |  | 是否含有多套部署环境，并详细说明每套环境的访问地址及用户密码。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
203 |  |  | 是否是微服务项目，并详细说明每个微服务的功能。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
204 |  |  | 确认系统的高可用性，可扩展性、可移植性。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
205 |  |  | 确认系统与4A及GRC集成，系统账号由4A管理，业务权限由GRC管理。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
206 |  |  | 确认系统日志符合审计要求，包括并不限于用户登录日志、用户操作日志、审计日志。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
207 |  |  | 检查在办公网部署系统是否已完成集团网络资源管理系统部署，确认系统具备系统日常监控功能，包括并不限于系统资源监控、用户监控、进程监控和性能指标监控等；系统已经接入大网管系统，具备URL等监控要求。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
208 |  |  | 确认系统具备数据表维护、错误数据修复、数据查询等功能，不可以使用sql到数据库中直接执行。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
209 |  |  | 确认系统安全保密达到系统设计要求，例如技术加密手段、安全保密手段、用户权限管理等。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
210 |  |  | 项目组或厂商是否将系统发布到互联网环境、是否拥有生产环境数据。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
211 |  |  | 是否存在管理入口，管理员口令是否符合安全规范。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
212 | 应急演练 | 1.系统应急预案检查 | 确认是否完成系统应急预案制定与编制 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
213 |  | 2.系统应急演练检查 | 确认是否按照系统应急预案，完成系统应急演练。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
214 | 技术性遗留问题 | 1.技术性遗留问题 | 确认遗留问题确认清单中技术性问题是否全面 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
215 |  |  | 确认是否已经全部解决？ | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0
216 |  |  | 未解决问题，是否已按照规范要求，按计划解决中。 | 技术 | 是 | 0 | 否 | 0 | 不涉及 | 0

## 套装软件_运维移交
XX项目-运维移交检查单
| 项目实施经理： |  |  |  | 运维经理： | [5 empty] | 运维技术经理：
序号 | 大类 | 小类 | 检查项 | 详细内容 | 是否 确认 | 检查人 （实施） | 实际检查 时间 | 完成状态 （已完成/未完成） | 情况说明 | 责任部门 | 复核人 （运维） | 实际复核 时间 | 是否可裁剪 | 裁剪说明
1 | 系统功能应用检查 | (一)功能检查 | 1. 系统前、后台功能（含表单、增强）开发和配置 | (1)确认功能（含表单、系统增强）开发和配置文档是否完整。 | 是□否□不涉及□
2 |  |  |  | (2)确认功能或配置在系统中是否存在。 | 是□否□不涉及□
3 |  |  |  | (3)通过可研、SOW、系统详细设计报告、功能文档描述与系统功能一致性检查，确认功能是否符合要求。 | 是□否□不涉及□
4 |  |  | 2.功能涉及的启用配置表、控制开关检查 | (1)检查配置表数据是否已配置。 | 是□否□不涉及□
5 |  |  |  | (2)检查控制开关是否正常。 | 是□否□不涉及□
6 |  | (二)接口检查 | 1.接口功能开发检查 | (1)确认接口是否已开发完成。 | 是□否□不涉及□
7 |  |  |  | (2)确认接口开发内容是否与文档要求一致。 | 是□否□不涉及□
8 |  |  | 2.系统接口配置、运行情况检查 | (1)确认系统接口配置无遗漏。 | 是□否□不涉及□
9 |  |  |  | (2)确认接口运行正常，系统间集成数据正常传递。 | 是□否□不涉及□
10 |  |  | 3.接口数据手工推送功能 | (1)确认手工推送功能可以正常使用。 | 是□否□不涉及□
11 |  |  | 4.接口后台作业检查 | (1)接口要求有后台作业的，检查后台运行作业已配置 | 是□否□不涉及□
12 |  |  |  | (2)查看系统后台日志表，确认后台作业运行是否正常 | 是□否□不涉及□
13 |  | (三)权限检查 | 1.系统权限、运维权限检查 | (1)根据权限设计文档，确认系统用户权限、运维权限是否设计完成。包含用户权限，运维人员权限、支持小组人员权限等。 | 是□否□不涉及□
14 |  |  |  | (2)确认权限设置的内容无误。 | 是□否□不涉及□
15 |  |  |  | (3)确认是否完成GRC或权限维护平台导入及配置 | 是□否□不涉及□
16 |  |  |  | (4)否在OA的IT审批工作流中添加系统权限开通/禁用的流程 | 是□否□不涉及□
17 |  |  | 2.权限分配检查 | (1)确认系统功能权限已分配给用户或指导用户完成权限申请。 | 是□否□不涉及□
18 |  |  |  | (2)确认是否完成上线单位运维管理平台权限申请。包含更集团审批人、二级单位审批人、专家组审批人等。 | 是□否□不涉及□
19 |  |  |  | (3)确认支持小组人员权限是否已完成分配。 | 是□否□不涉及□
20 |  | (四)数据检查 | 系统上线前必须导入的数据检查 | (1)根据静、动态数据用户确认单、数据切换文档、切换数据收集清单，实施、运维人员系统内检查等方式，确认是否完成系统上线前必须导入的数据，包含静态数据、动态数据等。 | 是□否□不涉及□
21 |  |  |  | (2)导入数据正确性检查，确认系统运行无误。 | 是□否□不涉及□
22 |  | (五)测试情况检查 | 系统上线前测试情况检查 | (1)根据项目实际情况，是否完成单元、集成、用户接受、回归、第三方、安全、角色/权限测试等。 | 是□否□不涉及□
23 |  |  |  | (2)确认测试数据在测试系统是否存在。 | 是□否□不涉及□
24 |  |  |  | (3)确认测试是否有遗漏。 | 是□否□不涉及□
25 |  | (六)账号检查 | 1.用户使用账号检查 | 确认系统上线支持阶段，系统中是否已存在用户账号。 | 是□否□不涉及□
26 |  |  | 2.运维支持小组账号检查 | 确认系统中是否已存在支持小组成员账号。 | 是□否□不涉及□
27 |  |  | 3.审批账号申请检查 | 确认是否完成上线单位运维变更集团审批人、二级单位审批人、专家组审批人账号申请。 | 是□否□不涉及□
28 |  | (七)功能发布检查 | 系统功能发布 | (1)确认系统功能发布资料是否完整。 | 是□否□不涉及□
29 |  |  |  | (2)通过检查项目功能文档、系统变更记录清单、功能发布资料检查及开发测试系统与生产系统对比检查，确认是否有发布(传输)遗漏。 | 是□否□不涉及□
30 |  | (八)业务标准检查 | 业务标准修订检查 | 确认是否完成业务标准修订。 | 是□否□不涉及□
31 | 技术及交付文档检查 | (一)技术检查 | 1.系统检查 | (1)确认系统软件、中间件及版本符合集团平台底座要求。 | 是□否□不涉及□
32 |  |  |  | (2)确认软件版本需要当前最新版本。 | 是□否□不涉及□
33 |  |  |  | (3)系统应用架构、数据架构、技术架构、技术路线是否符合SOW要求。 | 是□否□不涉及□
34 |  |  |  | (4)是否含有多套部署环境，并详细说明每套环境的访问地址及用户密码。 | 是□否□不涉及□
35 |  |  |  | (5)是否提供了技术架构图，并详细描述架构图中的组成。 | 是□否□不涉及□
36 |  |  |  | (6)是否是微服务项目，并详细说明每个微服务的功能。 | 是□否□不涉及□
37 |  |  |  | (7)是否涉及“中间件(nginx、tomcat等，并说明其用途和部署位置。 | 是□否□不涉及□
38 |  |  |  | (8)确认培训和生产系统安装部署在集团生产云平台。 | 是□否□不涉及□
39 |  |  |  | (9)确认系统的高可用性，可扩展性、可移植性。 | 是□否□不涉及□
40 |  |  |  | (10)确认系统与4A及GRC集成，系统账号由4A管理，业务权限由GRC管理。 | 是□否□不涉及□
41 |  |  |  | (11)确认系统日志符合审计要求，包括并不限于用户登录日志、用户操作日志、审计日志。 | 是□否□不涉及□
42 |  |  |  | (12)确认系统具备系统日常监控功能，包括并不限于系统资源监控、用户监控、进程监控和性能指标监控等；系统已经接入大网管系统，具备URL等监控要求。 | 是□否□不涉及□
43 |  |  |  | (13)确认系统具备数据表维护、错误数据修复、数据查询等功能，不可以使用sql到数据库中直接执行。 | 是□否□不涉及□
44 |  |  |  | (14)确认系统安全保密达到系统设计要求，例如技术加密手段、安全保密手段、用户权限管理等。 | 是□否□不涉及□
45 |  |  |  | (15)调整数据库访问策略。 | 是□否□不涉及□
46 |  |  |  | (16)项目组或厂商是否将系统发布到互联网环境、是否拥有生产环境数据。 | 是□否□不涉及□
47 |  |  |  | (17)是否存在管理入口，管理员口令是否符合安全规范。 | 是□否□不涉及□
48 |  |  | 2.集成检查 | (1)确认系统接口和数据传输需符合集团接口管理规范。 | 是□否□不涉及□
49 |  |  |  | (2)确认系统间接口使用PO进行统一管理。 | 是□否□不涉及□
50 |  |  |  | (3)确认系统间接口使用PI进行统一管理。 | 是□否□不涉及□
51 |  |  |  | (4)是否交付了全部接口文档，接口文档要详细(调用了其他系统的接口文档也需要包含在内)。 | 是□否□不涉及□
52 |  |  | 3.代码检查（前端） | (1)是否符合技术开发规则。 | 是□否□不涉及□
53 |  |  |  | (2)是否存在代码缺陷。 | 是□否□不涉及□
54 |  |  |  | (3)运行响应时间(ms)是否符合设计要求 | 是□否□不涉及□
55 |  |  |  | (4)项目svn地址。 | 是□否□不涉及□
56 |  |  |  | (5)是否有设计原型图。 | 是□否□不涉及□
57 |  |  |  | (6)是否有bug修复记录文档。 | 是□否□不涉及□
58 |  |  |  | (7)不同环境的访问权限(或者对应的测试账号/密码)。 | 是□否□不涉及□
59 |  |  |  | (8)是否有系统操作手册或录屏。 | 是□否□不涉及□
60 |  |  |  | (9)是否有遗留的待优化内容。 | 是□否□不涉及□
61 |  |  |  | (10)需求任务迭代情况。 | 是□否□不涉及□
62 |  |  |  | (11)是否兼容ie浏览器，详细到具体版本。 | 是□否□不涉及□
63 |  |  |  | (12)前端代码是否版本控制，并详细说明内网访问地址。 | 是□否□不涉及□
64 |  |  |  | (13)是否进行过代码审查，请详细说明审核工具和审查结果。 | 是□否□不涉及□
65 |  |  |  | (14)是否提供本地运行开发步骤，运维交接人员是否可本地启动代码。 | 是□否□不涉及□
66 |  |  |  | (15)最终交付时，版本控制工具显示的版本号。 | 是□否□不涉及□
67 |  |  | 4.代码检查（后端） | (1)是否符合技术开发规则。 | 是□否□不涉及□
68 |  |  |  | (2)软件代码、配置文件中禁止使用IP地址。 | 是□否□不涉及□
69 |  |  |  | (3)是否无代码缺陷，并提供缺陷说明。 | 是□否□不涉及□
70 |  |  |  | (4)是否涉及移动端。 | 是□否□不涉及□
71 |  |  |  | (5)是否涉及数据配置，并提供配置清单。 | 是□否□不涉及□
72 |  |  |  | (6)是否涉及内存传递，并提供传递清单。 | 是□否□不涉及□
73 |  |  |  | (7)是否进行过代码审查，请详细说明审核工具和审查结果。 | 是□否□不涉及□
74 |  |  |  | (8)使用了哪些框架、开发包，配置文件是否加入详细注释(配置文件要讲解下用途及作用)。 | 是□否□不涉及□
75 |  |  |  | (9)代码注释是否详细，是否有导出javaDoc文档。 | 是□否□不涉及□
76 |  |  |  | (10)是否提供源码打包步骤，并详细提供系统部署说明文档(包括部署步骤)。 | 是□否□不涉及□
77 |  |  |  | (11)代码中涉及的所有账号密码是否提供(数据库、redis、最高管理员等) | 是□否□不涉及□
78 |  |  |  | (12)是否提供了全部数据库表结构描述文档，并且数据库字段必须都有详细的注释。 | 是□否□不涉及□
79 |  |  |  | (13)是否提供了程序结构说明，每个目录和包的角色也要加入描述。 | 是□否□不涉及□
80 |  |  |  | (14)最终交付时，版本控制工具显示的版本号。 | 是□否□不涉及□
81 |  | (二)文档检查 | 1.项目可研类文档检查 | (1)项目可行性研究报告 | 是□否□不涉及□
82 |  |  |  | (2)可研评审意见（评审签字文件和相关会议纪要等） | 是□否□不涉及□
83 |  |  |  | (3)可研批复文件 | 是□否□不涉及□
84 |  |  | 2.采购资料类文档检查 | (1)采购文件 | 是□否□不涉及□
85 |  |  |  | (2)中标通知书 | 是□否□不涉及□
86 |  |  |  | (3)软硬件采购批复文件 | 是□否□不涉及□
87 |  |  |  | (4)物资到货验收单（如有，请提供） | 是□否□不涉及□
88 |  |  | 3.项目合同类文档检查 | (1)项目合同 | 是□否□不涉及□ | [7 empty] | 否
89 |  |  |  | (2)招标文件 | 是□否□不涉及□
90 |  |  |  | (3)技术服务承诺书（开发单位提供技术服务的书面承诺报告） | 是□否□不涉及□
91 |  |  |  | (4)合同变更文件（如有，请提供） | 是□否□不涉及□
92 |  |  | 4.项目过程类文档检查 | (1)工作任务书 | 是□否□不涉及□
93 |  |  |  | (2)调研报告 | 是□否□不涉及□
94 |  |  |  | (3)需求规格说明书 | 是□否□不涉及□
95 |  |  |  | (4)系统概要设计报告（包含评审签字文件和相关会议纪要） | 是□否□不涉及□
96 |  |  |  | (5)系统详细设计报告（包含评审签字文件和相关会议纪要） | 是□否□不涉及□
97 |  |  |  | (6)数据字典或数据库设计说明书 | 是□否□不涉及□
98 |  |  |  | (7)系统管理员手册（系统管理员维护系统的指南，如系统的启停操作、常见问题及排除、日常巡检等，重点在于系统如何维护与后台的操作。） | 是□否□不涉及□
99 |  |  |  | (8)用户手册 | 是□否□不涉及□
100 |  |  |  | (9)第三方测试报告（具备软件测试资质的第三方对系统进行的至少包含功能和性能测试的全面测试报告，含测试大纲和测试用例。） | 是□否□不涉及□
101 |  |  |  | (10)用户确认测试报告（业务主管部门组织用户对系统进行用户试用确认测试，含用户对系统功能和性能与实际业务符合的测试结论） | 是□否□不涉及□
102 |  |  |  | (11)安全评估报告（具有安全评估资质的第三方对系统的全面安全测试报告，含系统与数据安全性、防渗透与攻击等项安全测试内容与结论。） | 是□否□不涉及□
103 |  |  |  | (12)系统试用报告（系统试用期运行相关情况的报告） | 是□否□不涉及□
104 |  |  |  | (13)系统工作报告（系统建设方关于系统建设整体过程的报告。） | 是□否□不涉及□
105 |  |  |  | (14)系统技术报告（系统建设方关于系统建设技术路线、体系结构、技术难点等技术相关的报告。） | 是□否□不涉及□
106 |  |  |  | (15)系统上线试运行报告 | 是□否□不涉及□
107 |  |  |  | (16)系统部署方案 | 是□否□不涉及□
108 |  |  |  | (17)系统应急预案及快速恢复方案 | 是□否□不涉及□
109 |  |  |  | (18)用户使用反馈报告 | 是□否□不涉及□
110 |  |  |  | (19)数据备份及恢复操作手册 | 是□否□不涉及□
111 |  |  |  | (20)运维手册（系统日常运维操作说明） | 是□否□不涉及□
112 |  |  |  | (21)培训手册（系统使用各层次用户培训相关文档，含考试试卷、签到表、签字确认件等） | 是□否□不涉及□
113 |  |  |  | (22)架构设计方案 | 是□否□不涉及□
114 |  |  |  | (23)设计原型图 | 是□否□不涉及□
115 |  |  |  | (24)业务标准（蓝图设计）报告 | 是□否□不涉及□
116 |  |  |  | (25)系统配置清单 | 是□否□不涉及□
117 |  |  |  | (26)项目功能说明书 | 是□否□不涉及□
118 |  |  |  | (27)开发技术说明书 | 是□否□不涉及□
119 |  |  |  | (28)单元测试方案、报告、脚本 | 是□否□不涉及□
120 |  |  |  | (29)集成测试方案、报告、脚本 | 是□否□不涉及□
121 |  |  |  | (30)性能测试方案、报告、脚本 | 是□否□不涉及□
122 |  |  |  | (31)回归测试方案、报告、脚本 | 是□否□不涉及□
123 |  |  |  | (32)角色/权限测试报告、脚本 | 是□否□不涉及□
124 |  |  |  | (33)权限设计方案 | 是□否□不涉及□
125 |  |  |  | (34)权限收集赋权清单 | 是□否□不涉及□
126 |  |  |  | (35)数据切换方案 | 是□否□不涉及□
127 |  |  |  | (36)切换数据收集清单 | 是□否□不涉及□
128 |  |  |  | (37)静、动态数据用户确认单 | 是□否□不涉及□
129 |  |  |  | (38)工作流审批收集及配置清单（如果启用） | 是□否□不涉及□
130 |  |  |  | (39)开发清单 (功能说明、代码检查结果、实现方式) | 是□否□不涉及□
131 |  |  |  | (40)项目接口清单 | 是□否□不涉及□
132 |  |  |  | (41)系统账号清单（系统程序内接口、后台作业执行需要的公用账号） | 是□否□不涉及□
133 |  |  |  | (42)常见问题清单（上线支持常见问题清单） | 是□否□不涉及□
134 |  |  |  | (43)系统传输清单 | 是□否□不涉及□
135 |  |  |  | (44)上线检查清单 | 是□否□不涉及□
136 |  |  |  | (45)系统变更记录清单（项目过程控制文档） | 是□否□不涉及□
137 |  |  |  | (46)项目硬件（设备）配置清单 | 是□否□不涉及□
138 |  |  |  | (47)系统软硬件环境规划 | 是□否□不涉及□
139 |  |  |  | (48)系统搭建（安装）手册 | 是□否□不涉及□
140 |  |  |  | (49)服务器信息列表 | 是□否□不涉及□
141 |  |  |  | (50)系统数据库备份恢复策略 | 是□否□不涉及□
142 |  |  |  | (51)项目实施组通讯录 | 是□否□不涉及□
143 |  |  |  | (52)实施过程重要的通知、决定及会议纪要等文档 | 是□否□不涉及□
144 |  |  |  | (53)系统维护基础资料（包括不限于系统拓扑图、架构图、设备端口明细表、地址分配表等） | 是□否□不涉及□
145 |  |  | 5.运维支持类文档检查 | (1)用户支持小组清单 | 是□否□不涉及□
146 |  |  |  | (2)专家组成员清单 | 是□否□不涉及□
147 |  |  |  | (3)SLM系统账号及权限清单 | 是□否□不涉及□
148 |  |  |  | (4)ITSM系统账号及权限清单 | 是□否□不涉及□
149 |  |  |  | (5)常见问题解答清单（智能客服问题解答） | 是□否□不涉及□
150 |  |  |  | (6)融智培训课程及考试试卷 | 是□否□不涉及□
151 |  |  |  | (7)系统变更记录清单（上线支持阶段系统变更记录） | 是□否□不涉及□
152 |  |  |  | (8)系统信息采集表 | 是□否□不涉及□
153 |  |  | 6.项目验收类文档检查 | (1)验收申请单 | 是□否□不涉及□
154 |  |  |  | (2)竣工总结报告 | 是□否□不涉及□
155 |  |  |  | (3)结算表 | 是□否□不涉及□
156 |  |  |  | (4)用户报告 | 是□否□不涉及□
157 |  |  |  | (5)验收汇报材料（含验收汇报PPT，会议纪要，验收意见等） | 是□否□不涉及□
158 |  |  | 7.服务转移类文档检查 | (1)知识转移清单 | 是□否□不涉及□
159 |  |  |  | (2)运维交接计划 | 是□否□不涉及□
160 |  |  |  | (3)运维交接培训计划 | 是□否□不涉及□
161 |  |  |  | (4)交接小组成员清单 | 是□否□不涉及□
162 |  |  |  | (5)运维培训确认单 | 是□否□不涉及□
163 |  |  |  | (6)企业关键用户通讯录 | 是□否□不涉及□
164 |  |  |  | (7)遗留问题确认清单 | 是□否□不涉及□
165 | 培训检查 | (一)运维培训检查（技术、业务） | 1.项目整体情况介绍 | 是否安排了业务相关人员进行项目整体介绍，项目整体范围，本次转移范围等，需求讲解时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
166 |  |  | 2.开发需求讲解确认 | 是否安排了业务相关人员进行需求讲解，需求讲解时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
167 |  |  | 3.表结构讲解确认 | 是否安排了开发相关人员进行表结构讲解，表结构讲解时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
168 |  |  | 4.代码讲解和答疑确认 | 是否安排了开发相关人员进行代码讲解和答疑，代码讲解和答疑时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
169 |  |  | 5.“后台管理”业务、代码逻辑讲解确认 | 是否安排了开发、业务等相关人员进行“后台管理”业务、代码逻辑详细讲解，讲解时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
170 |  |  | 6.典型功能讲解确认 | 是否讲解了典型功能的具体实现步骤，讲解时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
171 |  |  | 7.接口讲解确认 | 是否详细讲解了所有接口的功能及逻辑，讲解时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
172 |  |  | 8.基线变更检查 | 确认是否完成基线变更记录文档更新。 | 是□否□不涉及□
173 |  |  | 9.服务转移项目记录检查 | 确认是否完成服务转移项目记录文档更新。 | 是□否□不涉及□
174 |  | (二)用户培训检查 | 1. 用户系统功能、业务培训检查 | (1)确认是否完成系统关键用户及最终用户功能及业务培训。 | 是□否□不涉及□
175 |  |  |  | (2)确认是否完成业务标准培训。 | 是□否□不涉及□
176 |  |  |  | (3)确认培训资料内容是否准确、完整。 | 是□否□不涉及□
177 |  |  | 2. 用户系统权限申请流程培训检查 | (1)确认是否完成用户系统权限申请流程培训。 | 是□否□不涉及□
178 |  |  |  | (2)确认培训资料内容是否准确、完整。 | 是□否□不涉及□
179 |  |  |  | (3)确认生产系统是否已有用户成功申请权限并使用无误。 | 是□否□不涉及□
180 |  |  | 3.取证培训及考试课程编制检查 | (1)确认是否完成取证培训。 | 是□否□不涉及□
181 |  |  |  | (2)确认培训资料内容是否准确、完整。 | 是□否□不涉及□
182 |  |  |  | (3)确认取证培训考试课程是否编制，并在融智平台可用。 | 是□否□不涉及□
183 | 运维支持检查 | (一)运维体系及考核检查 | 1. 运维支持体系检查 | (1)确认是否完成用户支持小组组建。 | 是□否□不涉及□
184 |  |  |  | (2)确认是否专家组成员已明确。 | 是□否□不涉及□
185 |  |  | 2. 运维考核指标检查 | (1)确认运维考核指标已宣贯。 | 是□否□不涉及□
186 |  |  |  | (2)运维考核指标已配置并导入系统。 | 是□否□不涉及□
187 |  | (二)运维支持问题检查 | 1.运维支持常见问题检查 | (1)确认是否完成运维支持常见问题整改。 | 是□否□不涉及□
188 |  |  |  | (2)确认常见问题清单已整理。 | 是□否□不涉及□
189 |  |  |  | (3)确认常见问题智能客服问题清单已整理。 | 是□否□不涉及□
190 |  |  |  | (4)确认是完成运维支持阶段遗留问题整改，未完成的是否说明原因，是否制定整改计划，并专人跟进解决。 | 是□否□不涉及□
191 | 管理规范检查 | 管理规范检查 | 1.系统生产环境操作制度、流程确认办法检查 | 确认是否制定生产环境操作制度、流程确认办法等。 | 是□否□不涉及□
192 |  |  | 2.系统操作规范、安全检查 | 确认是否开展项目组人员生产环境操作规范及信息安全等方面培训。 | 是□否□不涉及□
193 | 安全检查 | (一)安全检查 | 1.系统应急预案及演练检查 | 确认是否完成系统应急预案制定与编制，并按照系统应急预案，完成系统应急演练。 | 是□否□不涉及□
194 |  |  | 2.权限回收 | 回收权限（含堡垒机、系统管理员、数据库权限回收）。 | 是□否□不涉及□
195 |  |  | 3.软件安装及漏洞修复 | 检查微隔离、D01、G01安装情况及漏洞修复等安全方面的要求 | 是□否□不涉及□
196 |  | (二)安全基线检查 | 1.系统安全测试 | (1)检查系统和设备是否已按集团安全要求安全测试和加固，并项目要求提供第三方测试报告。测试包括不限于系统访问控制、漏洞修复、账号密码、安全狗安装、高危端口关闭、telnet关闭等安全加固。 | 是□否□不涉及□
197 |  |  |  | (2)检查确认系统或设备软件版本已升级到官方推荐最新版本。 | 是□否□不涉及□
198 |  |  |  | (3)确认系统日志符合审计要求，包括并不限于用户登录日志、用户操作日志、审计日志。 | 是□否□不涉及□
199 | 综合要求检查 | (一)物理环境 | 1.设备安装检查 | (1)检查设备安装设备安装位置、线缆连接、标签标识、设备风道、外观良好，内外清洁等是合集团机房管理要求，提供机房安装检查确认单。 | 是□否□不涉及□
200 |  |  |  | (2)安装标准和要求是否满足集团或国家标准。 | 是□否□不涉及□
201 |  | (二)技术指标 | 1.设备系统性能指标 | 检查设备性能、链路、并发数、连接数、光衰、电压、内阻等指标是否符合招标或集团国家标准要求，提供测试报告（测试报告中需对整个测试过程、目标、思路、预期结果进行完整描述，操作过程/步骤应细化到分钟和人员，并真实记录测试结果。） | 是□否□不涉及□
202 |  | (三)实施要求 | 1.系统实施及配置基线检查 | (1)检查设备配置是否按移交配置基线进行实施，包括不限于设备命名、NTP、接口描述、日志涉及、登录认证、访问控制、SNMP等是否符合。 | 是□否□不涉及□
203 |  |  |  | (2)检查系统实施是否与工作任务书、系统设计方案、系统实施方案要求一致，检查是否已完成项目实施内容。 | 是□否□不涉及□
204 |  |  | 2.高可用性检查 | (1)检查系统或设备设计高可用性是否正常，实施方已完成系统软件和硬件进行高可用性切换测试，符合设计要求，提供高可靠性测试报告。测试包括不限于业务系统、网络设备、服务器、路由、线路等冗余性切换。 | 是□否□不涉及□
205 |  |  |  | (2)检查系统设备实施方案与设计方案、SOW是否一致。 | 是□否□不涉及□
206 |  | (四)资产信息检查 | 1.资产信息检查 | (1)按集团要求提供设备移交资产清单。 | 是□否□不涉及□
207 |  |  |  | (2)确认项目中的相关IT资产、统建系统信息是否已录入到网络资源管理平台，并确认资产及系统的负责人是否已完成变更。 | 是□否□不涉及□
208 |  | (五)系统检查 | 系统检查 | (1)是否已实现单轨运行？ | 是□否□不涉及□
209 |  |  |  | (2)当前注册用户，业务高峰期在线、并发用户，在线业务响应时延，批处理类业务处理时长，是否达到要求。 | 是□否□不涉及□
210 |  |  |  | (3)系统采购的商业产品，是否为正式版本，并已取得了盖章的正式授权文件，维保期限是否与合同要求一致？ | 是□否□不涉及□
211 |  |  |  | (4)数据备份策略是否全面有效？高可用性测试、容灾切换测试（如涉及）需要实际验证。 | 是□否□不涉及□
212 |  |  |  | (5)系统部署时，是否自行下载安装了存在安全、版权、供应链风险的产品？（结合信创和开源治理要求逐步细化） | 是□否□不涉及□
213 |  |  |  | (6)是否存在残留账号，是否有弱密码？是否有后门？是否有异常连接关系？包括有尝试连接外部网站的行为，即使未成功；系统之间应采用加密方式进行数据传递和信息交互，即使通过网络报文监听也无法获取到原始信息。 | 是□否□不涉及□
214 |  |  |  | (7)系统应根据实际业务需要，合规、正当和必要的原则，收集和保存用户和业务数据信息，关键信息必须以加密方式存储，即使系统管理员也无法查询知晓原始信息内容。 | 是□否□不涉及□
215 |  |  |  | (8)系统安装部署应清晰合理，做到操作系统、程序、配置信息、业务数据有效分离，便于精细化精准进行数据管理。 | 是□否□不涉及□
216 |  |  |  | (9)为保持系统能长期稳定运行，系统应设计实现数据归档，实现近期与远期数据分离存储，按照业务规则，通过定期批处理的方式进行数据归档处理，应用系统能兼容数据归档后的路径变化，不影响用户的正常业务使用。 | 是□否□不涉及□
217 |  |  |  | (10)应用系统应通过连接池的方式，与数据库建立稳定共享的会话，具备会话监测自恢复动态伸缩等机制，应用程序需支持通过域名方式连接数据库。 | 是□否□不涉及□
218 |  |  |  | (11)系统应具有完整的业务功能设计与实现，禁止以人工通过登录数据库查看、修改数据的方式替代业务维护功能。 | 是□否□不涉及□
219 |  |  |  | (12)系统应提供业务运行状况和业务量信息即时查询和展现刷新功能，并可以接口信息为业务运营管理系统周期性提供数据同步和信息支撑。 | 是□否□不涉及□
220 |  |  |  | (13)系统应具备业务一致性和完整性检查校验机制，并开发配套的维护功能，如系统间进行业务交易、数据同步时，应具备自愈能力，具备管理和维护实际完成状态功能，可查询、推送和输出异常挂起的业务，并按需进行再同步或回退等功能。 | 是□否□不涉及□
221 |  |  |  | (14)检查在办公网部署系统是否已完成集团网络资源管理系统部署，完成包括并不限于系统系统业务视图、系统资源监控、用户监控、进程监控、性能指标监控、URL等监控实施。 | 是□否□不涉及□
222 | 文档移交 | (一)项目可研类文档 | 1.项目可研类文档检查 | (1)项目可行性研究报告 | 是□否□不涉及□
223 |  |  |  | (2)可研评审意见（评审签字文件和相关会议纪要等） | 是□否□不涉及□
224 |  |  |  | (3)可研批复文件 | 是□否□不涉及□
225 |  | (二)采购资料类文档 | 1.采购资料类文档检查 | (1)采购文件 | 是□否□不涉及□
226 |  |  |  | (2)中标通知书 | 是□否□不涉及□
227 |  | (三)项目合同类文档 | 1.项目合同类文档检查 | (1)项目合同 | 是□否□不涉及□
228 |  |  |  | (2)招标文件 | 是□否□不涉及□
229 |  |  |  | (3)技术服务承诺书（开发单位提供技术服务的书面承诺报告） | 是□否□不涉及□
230 |  |  |  | (4)合同变更文件（如有，请提供） | 是□否□不涉及□
231 |  | (四)项目过程类文档 | 1.项目过程类文档检查 | (1)工作任务书 | 是□否□不涉及□
232 |  |  |  | (2)调研报告 | 是□否□不涉及□
233 |  |  |  | (3)业务蓝图设计 | 是□否□不涉及□
234 |  |  |  | (4)功能设计说明书 | 是□否□不涉及□
235 |  |  |  | (5)用户手册 | 是□否□不涉及□
236 |  |  |  | (6)用户确认测试报告（业务主管部门组织用户对系统进行用户试用确认测试，含用户对系统功能和性能与实际业务符合的测试结论） | 是□否□不涉及□
237 |  |  |  | (7)系统试用报告（系统试用期运行相关情况的报告） | 是□否□不涉及□
238 |  |  |  | (8)系统上线试运行报告 | 是□否□不涉及□
239 |  |  |  | (9)数据备份及恢复操作手册 | 是□否□不涉及□
240 |  |  |  | (10)培训手册（系统使用各层次用户培训相关文档，含考试试卷、签到表、签字确认件等） | 是□否□不涉及□
241 |  |  |  | (11)业务标准 | 是□否□不涉及□
242 |  |  |  | (12)系统配置清单 | 是□否□不涉及□
243 |  |  |  | (13)单元测试方案、报告、脚本 | 是□否□不涉及□
244 |  |  |  | (14)集成测试方案、报告、脚本 | 是□否□不涉及□
245 |  |  |  | (15)性能测试方案、报告、脚本 | 是□否□不涉及□
246 |  |  |  | (16)回归测试方案、报告、脚本 | 是□否□不涉及□
247 |  |  |  | (17)角色/权限测试报告、脚本 | 是□否□不涉及□
248 |  |  |  | (18)权限设计方案 | 是□否□不涉及□
249 |  |  |  | (19)权限收集赋权清单 | 是□否□不涉及□
250 |  |  |  | (20)数据切换方案 | 是□否□不涉及□
251 |  |  |  | (21)切换数据收集清单 | 是□否□不涉及□
252 |  |  |  | (22)静、动态数据用户确认单 | 是□否□不涉及□
253 |  |  |  | (23)常见问题清单（上线支持常见问题清单） | 是□否□不涉及□
254 |  |  |  | (24)上线检查清单 | 是□否□不涉及□
255 |  |  |  | (25)系统变更记录清单（项目过程控制文档） | 是□否□不涉及□
256 |  |  |  | (26)系统数据库备份恢复策略 | 是□否□不涉及□
257 |  |  |  | (27)项目实施组通讯录 | 是□否□不涉及□
|  |  |  | (28)实施过程重要的通知、决定及会议纪要等文档 | 是□否□不涉及□
258 |  |  |  | (29)根据统建项目介绍材料模板，编写的本项目介绍页 | 是□否□不涉及□ | [8 empty] | 统建项目不可裁剪此项
259 |  | (五)运维支持类文档 | 1.运维支持类文档检查 | (1)用户支持小组清单 | 是□否□不涉及□
260 |  |  |  | (2)专家组成员清单 | 是□否□不涉及□
261 |  |  |  | (3)SLM系统账号及权限清单 | 是□否□不涉及□
262 |  |  |  | (4)ITSM系统账号及权限清单 | 是□否□不涉及□
263 |  |  |  | (5)常见问题解答清单（智能客服问题解答） | 是□否□不涉及□
264 |  |  |  | (6)融智培训课程及考试试卷 | 是□否□不涉及□
265 |  |  |  | (7)系统变更记录清单（上线支持阶段系统变更记录） | 是□否□不涉及□
266 |  | (六)项目验收类文档 | 1.项目验收类文档检查 | (1)验收申请单 | 是□否□不涉及□
267 |  |  |  | (2)验收报告（用户报告、工作报告、技术报告） | 是□否□不涉及□
268 |  |  |  | (3)验收汇报材料（含验收汇报PPT，会议纪要，验收意见等） | 是□否□不涉及□
269 |  | (七)运维移交类文档 | 1.运维移交类文档检查 | (1)知识转移清单 | 是□否□不涉及□
270 |  |  |  | (2)运维交接计划 | 是□否□不涉及□
271 |  |  |  | (3)交接小组成员清单 | 是□否□不涉及□
272 |  |  |  | (4)知识转移确认单 | 是□否□不涉及□
273 |  |  |  | (5)企业关键用户通讯录 | 是□否□不涉及□
274 |  |  |  | (6)遗留问题确认清单 | 是□否□不涉及□
275 | 知识移交 | (一)系统功能 | 1. 系统功能、配置检查 | (1)通过可研、SOW、业务蓝图设计、功能文档描述确认功能(含表单、增强)或配置是否已开发完成。 | 是□否□不涉及□
276 |  |  |  | (2)确认功能是否是否与可研、SOW、业务蓝图设计等要求一致。 | 是□否□不涉及□
277 |  |  |  | (3)检查功能涉及的配置表数据是否已配置。 | 是□否□不涉及□
278 |  |  |  | (4)检查功能涉及的控制开关是否正常开启。 | 是□否□不涉及□
279 |  |  | 2.系统功能运行检查 | (1)检查系统中是否存在业务数据，且数据准确。 | 是□否□不涉及□
280 |  | (二)集成接口 | 1.接口功能开发检查 | (1)通过可研、SOW、业务蓝图设计、接口文档描述，确认接口是否已开发完成。 | 是□否□不涉及□
281 |  |  |  | (2)确认接口开发内容是否与可研、SOW、业务蓝图设计要求一致。 | 是□否□不涉及□
282 |  |  |  | (3)检查接口涉及的配置表数据是否已配置。 | 是□否□不涉及□
283 |  |  |  | (4)检查接口涉及的控制开关是否正常开启。 | 是□否□不涉及□
284 |  |  | 2.接口运行检查 | (1)确认接口运行正常，系统间集成数据正常传递。接口日志表中存在集成业务数据，且数据完整准确。 | 是□否□不涉及□
285 |  |  | 3.接口数据手工推送功能 | (1)确认手工推送功能可以正常使用。 | 是□否□不涉及□
286 |  |  | 4.接口后台作业检查 | (1)接口要求有后台作业的，检查后台运行作业已配置 | 是□否□不涉及□
287 |  |  |  | (2)查看系统后台日志表，确认后台作业运行是否正常 | 是□否□不涉及□
288 |  | (三)系统权限 | 1.系统权限、运维权限检查 | (1)根据权限设计文档，确认系统用户权限、运维权限、支持小组人员权限是否设计完成。 | 是□否□不涉及□
289 |  |  |  | (2)确认权限设置与权限设计文档的内容一致。 | 是□否□不涉及□
290 |  |  |  | (3)确认对应权限是否在实际业务中使用，且拥有此权限的账号操作系统无问题。 | 是□否□不涉及□
291 |  |  |  | (4)确认是否完成GRC或权限维护平台导入及配置 | 是□否□不涉及□
292 |  |  |  | (5)是否在OA的IT审批工作流中添加系统权限开通/禁用的流程 | 是□否□不涉及□
293 |  |  | 2.权限分配检查 | (1)确认系统功能权限已分配给用户或指导用户完成权限申请。 | 是□否□不涉及□
294 |  |  |  | (2)确认是否完成上线单位运维管理平台权限申请。包含变更集团审批人、二级单位审批人、专家组审批人等。 | 是□否□不涉及□
295 |  |  |  | (3)确认支持小组人员权限是否已完成分配。 | 是□否□不涉及□
296 |  | (四)系统数据 | 1.系统上线前必须导入的数据检查 | (1)根据静、动态数据用户确认单、数据切换文档、切换数据收集清单，实施、运维人员系统内检查等方式，确认是否完成系统上线前必须导入的数据，包含静态数据、动态数据等。 | 是□否□不涉及□
297 |  |  |  | (2)导入数据正确性检查，确认系统运行无误。 | 是□否□不涉及□
298 |  | (五)培训取证 | 1.培训取证及考试课程编制检查 | (1)确认是否完成用户取证培训。 | 是□否□不涉及□
299 |  |  |  | (2)确认取证培训考试课程是否编制，并在融智平台可用。 | 是□否□不涉及□
300 |  | (六)系统账号 | 1.用户使用账号检查 | (1)确认系统上线支持阶段，系统中是否已存在用户账号。 | 是□否□不涉及□
301 |  |  | 2.运维支持小组账号检查 | (1)确认系统中是否已存在支持小组成员账号。 | 是□否□不涉及□
302 |  |  | 3.审批账号申请检查 | (1)确认是否完成上线单位运维变更集团审批人、二级单位审批人、专家组审批人账号申请。 | 是□否□不涉及□
303 |  | (七)系统发布 | 1.系统发布 | (1)确认系统功能发布资料是否完整。 | 是□否□不涉及□
304 |  |  |  | (2)通过检查项目功能文档、系统变更记录清单、功能发布资料检查及开发测试系统与生产系统对比检查，确认是否有发布(传输)遗漏。 | 是□否□不涉及□
305 |  | (八)业务标准 | 1.业务标准修订检查 | (1)确认是否完成业务标准修订。 | 是□否□不涉及□
306 |  | (九)运维支持 | 1.运维支持常见问题检查 | (1)确认是否完成运维支持常见问题整改。 | 是□否□不涉及□
307 |  |  |  | (2)确认常见问题清单已整理。 | 是□否□不涉及□
308 |  |  |  | (3)确认常见问题智能客服问题清单已整理。 | 是□否□不涉及□
309 |  |  |  | (4)确认未完成的问题是否说明原因，是否制定整改计划，并专人跟进解决。 | 是□否□不涉及□
310 |  |  | 2. 运维支持体系检查 | (1)确认是否完成用户支持小组组建。 | 是□否□不涉及□
311 |  |  |  | (2)确认是否专家组成员已明确。 | 是□否□不涉及□
312 |  | (十)指标考核 | 1. 运维考核指标检查 | (1)确认运维考核指标已宣贯。 | 是□否□不涉及□
313 |  |  |  | (2)运维考核指标已配置并导入系统。 | 是□否□不涉及□
314 |  | (十一)项目相关文档 | 1.项目整体情况介绍 | (1)是否安排了业务相关人员进行项目整体介绍，项目整体范围，本次转移范围等，需求讲解时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
315 |  |  | 2.项目业务需求讲解确认 | (1)是否安排了业务相关人员进行需求讲解，需求讲解时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
316 |  |  | 3.检查清单涉及的功能、接口、权限、数据等全部内容培训移交确认 | (1)是否讲解了检查清单涉及的功能、接口、权限、数据等全部内容，讲解时要录屏录声音。 | 是□否□不涉及□
317 |  |  | 4.基线变更检查 | (1)确认是否完成基线变更记录文档更新。 | 是□否□不涉及□
318 |  |  | 5.运维移交项目记录检查 | (1)确认是否完成运维移交项目记录文档更新。 | 是□否□不涉及□
319 | 遗留问题 | 业务性遗留问题 | 1.业务性遗留问题 | (1)确认遗留问题确认清单中业务性问题是否全面。 | 是□否□不涉及□
320 |  |  |  | (2)确认是否已经全部解决？ | 是□否□不涉及□
321 |  |  |  | (3)未解决问题，是否已按照规范要求，按计划解决中。 | 是□否□不涉及□
322 | 服务目录 | 完成服务目录编写 | 1.完成服务目录编写 | 完成服务目录定义与确定，完成服务内容、服务支持方式以及服务级别的编写确定 | 是□否□不涉及□